## Timeline Visual
COA ¦ REBASELINE TIMEFRAME ¦ 10 OKTOBER 2026
ACTIVITY | PIC | 2026
|  | OCTOBER |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DECEMBER
Target go live: 23 November 2026 (usulan) | WEEK | 12–16 | 19–23 | 26–30 | 02–06 | 09–13 | 16–20 | 23–27 | 30–04 | 07–11 | 14–18
PREPARE · Input & keputusan |  | PREPARE
Template COA per film/customer + limit | QA
MIC Barrier, Inspection Plan SPSR0003 | QA
Header Export/Domestic + Product Alias | QA
Batch List customer khusus | QA
Daftar film outsource & status revisi | IT
Sepakati aturan & kebutuhan final | QA + IT
EXPLORE · Validasi master data |  |  | EXPLORE
Review mapping, MIC, plan, alias, Batch List | QA + IT
Skenario DO / lot / customer + hasil harapan | QA + IT
Setujui kebutuhan & kriteria UAT | QA + IT
REALIZE · Revisi program |  |  |  | REALIZE
Barrier: input manual & upload 3 value | IT |  |  | BUILD
Barrier: delete sampel, Last Value & UD | IT |  |  |  | BUILD
COA: mapping, alias & tracing 4 step | IT |  |  | BUILD
COA: spec limit, indikator out-of-spec | IT |  |  | BUILD
Form COA Export/Domestic & Batch List | IT |  |  |  | BUILD
Report COA & ekspor data | IT |  |  |  | BUILD
TEST · Integrasi & regresi | [5 empty] | TEST
SIT Barrier–COA–Batch List | IT |  |  |  |  | SIT
Perbaikan hasil SIT & paket UAT | IT |  |  |  |  | FIX
DEPLOY · UAT & kesiapan | [6 empty] | DEPLOY
UAT QA, retest & persetujuan | QA + IT | [5 empty] | UAT
Pelatihan, data produksi & cutover plan | QA + IT | [5 empty] | READY
Transport & cutover produksi | IT + Basis | [5 empty] | CUT
GO LIVE · 23 November | QA + IT | [6 empty] | 23 NOV
GO LIVE SUPPORT | [7 empty] | GO LIVE SUPPORT
Monitoring hasil cetak & incident support | QA + IT | [6 empty] | RUN
LEGENDA Hijau: pekerjaan IT/QA ¦ Kuning: validasi/test ¦ Abu: deploy/support ¦ Merah: go live
Asumsi: input QA final 16 Okt; UAT disetujui 19 Nov; kesiapan produksi selesai 20 Nov. Jika salah satu mundur, target 23 Nov harus ditinjau ulang.

## Detail Aktivitas
DETAIL AKTIVITAS ¦ COA & BARRIER ¦ REBASELINE 10 OKTOBER 2026
Tanggal usulan. Target go live 23 Nov memerlukan input QA final 16 Okt, persetujuan UAT 19 Nov, dan kesiapan produksi 20 Nov.
ID | FASE | AKTIVITAS | PIC | MULAI | SELESAI | OUTPUT / BUKTI | KETERGANTUNGAN / CATATAN | STATUS
P01 | PREPARE | QA serahkan template Master Data COA per film/customer, Lower–Upper Limit, mapping outsource dan produksi empat tahap. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Template final dan versi yang disetujui QA | MOM deadline awal 4 Okt; belum diterima per 10 Okt | Belum diterima
P02 | PREPARE | QA review MIC Barrier: Lower Limit, Upper Limit, Target Value, Decimal Places. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Daftar MIC dan nilai final | MOM deadline awal 4 Okt; status aktual perlu konfirmasi | Perlu konfirmasi
P03 | PREPARE | QA review Inspection Plan, Sampling Procedure SPSR0003 dan versi plan yang berlaku. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Daftar plan/versi dan bukti keputusan | MOM deadline awal 4 Okt; status aktual perlu konfirmasi | Perlu konfirmasi
P04 | PREPARE | QA serahkan header resmi COA Export/Domestic, field input manual, bahasa dan format tanggal. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Template cetak dua pasar disetujui | MOM deadline awal 4 Okt; belum diterima per 10 Okt | Belum diterima
P05 | PREPARE | QA serahkan template Batch List customer khusus, termasuk urutan, label dan ukuran kolom. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Template per customer dan aturan default | MOM deadline awal 4 Okt; status aktual perlu konfirmasi | Perlu konfirmasi
P06 | PREPARE | QA serahkan contoh COA/DO dengan Product Alias dan aturan deskripsi MIC khusus customer. | QA | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Contoh DO, customer, alias, hasil harapan | MOM deadline awal 4 Okt; status aktual perlu konfirmasi | Perlu konfirmasi
P07 | PREPARE | IT konfirmasi daftar tipe film yang memakai material outsource dan progres revisi Oktober. | IT | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Daftar film dan status pekerjaan aktual | MOM deadline daftar film 2 Okt; status belum diketahui | Perlu konfirmasi
P08 | PREPARE | QA/IT putuskan Ship-to vs Sold-to, hierarki alias, batas khusus/general, tracing 20 sequence, dan aturan Barrier upload/delete/UD. | QA + IT | 2026-10-13 | 2026-10-16 | Daftar keputusan dan kebutuhan final | P01–P07; beda Ship-to MOM vs Sold-to spesifikasi lama | Persetujuan 16 Okt
E01 | EXPLORE | Review master mapping COA, Batch List, MIC Barrier dan Inspection Plan terhadap template final. | QA + IT | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Daftar gap dan master data siap uji | P01–P08 | Usulan
E02 | EXPLORE | Siapkan DO/lot/customer uji: general, khusus, alias, outsource, empat tahap, multi-item, out-of-spec, Barrier dan UD. | QA + IT | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Matriks test case dengan expected result | Template final dan data uji tersedia | Usulan
E03 | EXPLORE | Setujui kebutuhan final dan kriteria penerimaan UAT. | QA + IT | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Persetujuan kebutuhan dan skenario uji | E01–E02 | Persetujuan 23 Okt
R01 | REALIZE | Revisi Barrier Pending List: Inspection Date opsional, filter batch SR, input 3 value dan NIK. | IT | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Fungsi input manual siap SIT | E03; master MIC/plan siap | Usulan
R02 | REALIZE | Revisi upload .txt Barrier sesuai template; simpan Last Value siklus ke-3. | IT | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Upload dan validasi file siap SIT | E03; format/NIK diputuskan | Usulan
R03 | REALIZE | Revisi reset/delete sampel dan alur update result/Usage Decision sesuai keputusan QA. | IT | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Skenario koreksi Barrier siap SIT | E03; aturan otorisasi/audit dan hasil harapan | Usulan
R04 | REALIZE | Revisi COA mapping customer/alias, material outsource, tracing empat tahap dan JR terdekat maks. 20 sequence. | IT | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Penarikan lot/MIC sesuai matriks uji | E03; mapping QA dan data uji | Usulan
R05 | REALIZE | Revisi limit customer/general, indikator out-of-spec, blank value dan edit pra-cetak. | IT | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Display dan print sesuai batas yang disetujui | E03; nilai limit final | Usulan
R06 | REALIZE | Revisi COA Smart Form Export/Domestic, field header manual, Product Alias dan Properties Description. | IT | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Preview/cetak dua format siap SIT | P04, P06, E03 | Usulan
R07 | REALIZE | Revisi Batch List default otomatis bersama COA; customer khusus melalui ekspor/cetak sesuai mapping. | IT | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Cetak/ekspor Batch List siap SIT | P05 dan E03 | Usulan
R08 | REALIZE | Revisi Report COA: Customer Number/Name, nilai average dan edited value, ekspor Excel. | IT | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Report siap SIT | E03 | Usulan
T01 | TEST | SIT end-to-end Barrier, COA, Batch List dan Report; regression skenario existing. | IT | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Bukti test dan daftar defect | R01–R08 | Usulan
T02 | TEST | Perbaikan defect SIT dan penyerahan paket UAT ke QA. | IT | 2026-11-12 | 2026-11-13 | Paket UAT serta known issue | T01 | Usulan
D01 | DEPLOY | QA jalankan UAT dengan data uji disetujui; IT dampingi dan triage defect. | QA + IT | 2026-11-16 | 2026-11-19 | Bukti UAT, retest dan sign-off QA | T02; PIC QA dan slot UAT tersedia | Usulan
D02 | DEPLOY | Siapkan master data produksi, user training singkat, transport dan rencana cutover/rollback. | QA + IT + Basis | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Checklist readiness dan window produksi | D01; approval transport dan window | Usulan
D03 | DEPLOY | Transport ke landscape sesuai prosedur; validasi master data dan smoke test. | IT + Basis | 2026-11-19 | 2026-11-20 | Transport/validasi selesai | UAT disetujui 19 Nov; window produksi siap | Usulan
G01 | GO LIVE | Cutover dan go live COA/Barrier pada window produksi yang disetujui. | QA + IT + Basis | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Berita acara go live | Transport selesai 20 Nov; window produksi disetujui | Target usulan
S01 | SUPPORT | Pantau hasil cetak, upload Barrier, laporan, spool dan incident setelah go live. | QA + IT | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Log insiden dan serah terima support | G01 | Usulan

## Konfirmasi & Asumsi
DAFTAR KONFIRMASI ¦ SYARAT JADWAL
MOM 24 Sep: deadline IT 2 Okt dan QA 4 Okt. Per 10 Okt, template QA belum diserahkan menurut informasi proyek. Status item lain perlu dikonfirmasi.
NO | KEPUTUSAN / MASUKAN | PIC | BATAS USULAN | BUKTI YANG DIPERLUKAN | DAMPAK JIKA BELUM SELESAI
1 | Template COA final per tipe film/customer; batas spesifikasi, outsource dan produksi empat tahap | QA | 2026-10-16 | File final + versi/disetujui | Menunda mapping dan pengujian
2 | MIC Barrier dan Inspection Plan SPSR0003, termasuk versi plan yang berlaku | QA | 2026-10-16 | Daftar master data final | Blokir uji tiga siklus dan status inspeksi
3 | Header COA Export/Domestic, field manual, bahasa, tanggal dan contoh output | QA | 2026-10-16 | Dua template cetak yang disetujui | Blokir finalisasi Smart Form
4 | Batch List customer khusus serta aturan default general | QA | 2026-10-16 | Template dan daftar customer | Blokir mapping dan test print
5 | Contoh DO dengan Product Alias dan aturan deskripsi MIC customer | QA | 2026-10-16 | DO/customer/alias + expected result | Blokir uji alias dan urutan parameter
6 | Daftar tipe film outsource dan status aktual revisi IT | IT | 2026-10-13 | Daftar film dan progres tervalidasi | Blokir scoping effort dan test data
7 | Kunci customer untuk mapping: Ship-to pada MOM vs Sold-to pada spesifikasi lama | QA + IT | 2026-10-16 | Keputusan satu sumber customer | Risiko salah mapping customer
8 | Prioritas Customer+Alias → Customer+Material → General dan fallback bila mapping kosong | QA + IT | 2026-10-16 | Contoh tiap prioritas | Risiko hasil MIC tidak sesuai
9 | Tracing empat tahap, maksimum 20 sequence per line/type/bulan, serta sample edge case | QA + IT | 2026-10-16 | Aturan dan data uji lot | Risiko hasil lot salah; uji bertambah
10 | Barrier upload .txt: susunan kolom, NIK, Inspection Date opsional, reset/delete dan UD ulang | QA + IT | 2026-10-16 | Aturan input/koreksi dan bukti audit | Risiko perubahan result/UD tanpa kriteria jelas
11 | Tampilan indikator out-of-spec, edit nilai kosong/di luar batas, dan sumber limit customer/general | QA + IT | 2026-10-16 | Contoh layar/cetak dan expected result | Risiko revisi tampilan saat UAT
12 | PIC UAT, jadwal review defect, approval final dan window cutover produksi | QA + IT + Basis | 2026-10-23 | Kalender UAT/cutover dan PIC | Target go live tidak bisa dikunci
SYARAT TARGET 23 NOVEMBER
Target 23 Nov hanya berlaku bila input QA lengkap dan kebutuhan disetujui 16 Okt, UAT disetujui 19 Nov, serta window produksi tersedia.
Jika kebutuhan belum disetujui 16 Okt atau berubah setelahnya, hitung ulang sisa pekerjaan dan tetapkan tanggal baru bersama QA/produksi.
Penghapusan result Barrier dan pembatalan/posting ulang UD adalah perubahan data QM; wajib diuji dengan otorisasi, jejak audit, dan rollback yang disetujui.